## ORÇAMENTO
Para: MUNICÍPIO DE IBEMA
Obra: REFORMA CENTRO CULTURAL
Endereço: Rua Lino Beno Lenz
Area total da construção: 699,28 m²
Data: 09 de Junho de 2017
Código SEIL 2016 | Item | Descrição | Unid | Qtd | P. Unit. | P. Unit.+ BDI 25% | P. Total | P. Total+BDI 25% | % item | % geral
1 - PISO INTERNO (PALCO,PLATÉIA,RAMPAS E CIRCULAÇÃO)
73806/1 | 1.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 328.65 | 1.65 | 2.0625 | 542.2725 | 677.8406 | 1.086% | 0.6162%
MERCADO | 1.2 | PLANISEAL BS FAST BICOMPONENTE MAPEI - IMPERMEABILIZAÇÃO | m² | 328.65 | 29.15 | 36.4375 | 9580.1475 | 11975.1844 | 19.18% | 10.89%
MERCADO | 1.3 | ECO PRIM GRIP MAPEI - IMPERMEABILIZAÇÃO | m² | 328.65 | 9.26 | 11.575 | 3043.299 | 3804.1237 | 6.093% | 3.458%
72186 | 1.4 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE GRAU E RODAPÉ DE ACABAMENTO | m² | 328.65 | 111.92 | 139.9 | 36782.508 | 45978.135 | 73.64% | 41.8%
|  | SUB TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 62435.2838 | 100% | 56.76%
2 - PISO EXTERNO
73806/1 | 2.1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | m² | 148.55 | 1.82 | 2.275 | 270.361 | 337.9513 | 2.392% | 0.3072%
MERCADO | 2.2 | PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE ASSENT. C/ ARGAMASSA C-III PISO SOBRE PISO C/ REJUNTE | m² | 148.55 | 71.15 | 88.9375 | 10569.3325 | 13211.6656 | 93.49% | 12.01%
MERCADO | 2.3 | RODAPÉ CERÂMICO 7cm | m | 88.6 | 5.25 | 6.5625 | 465.15 | 581.4375 | 4.115% | 0.5286%
|  | SUB TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 14131.0544 | 100% | 12.85%
3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
93144 | 3.1 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | und | 1 | 126.75 | 158.4375 | 126.75 | 158.4375 | 14.72% | 0.144%
39388 | 3.2 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | und | 10 | 32.5 | 40.625 | 325 | 406.25 | 37.75% | 0.3693%
93043 | 3.3 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, 2X18 FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 12 | 34.1 | 42.625 | 409.2 | 511.5 | 47.53% | 0.465%
|  | SUB TOTAL DO ITEM 3 | [5 empty] | 1076.1875 | 100% | 0.9784%
4- PINTURAS
88489 | 4.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1245.7 | 10.95 | 13.6875 | 13640.415 | 17050.5187 | 59.81% | 15.5%
95626 | 4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 767.1 | 11.95 | 14.9375 | 9166.845 | 11458.5562 | 40.19% | 10.42%
|  | SUB TOTAL DO ITEM 4 | [5 empty] | 28509.075 | 100% | 25.92%
5- APARELHOS PARA BWC E REVISÕES
MERCADO | 5.1 | FECHOS DE SOBREPOR METÁLICO PARA PORTAS BWC. | und | 6 | 10.87 | 13.5875 | 65.22 | 81.525 | 2.118% | 0.07411%
11758 | 5.2 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | und | 2 | 50.2 | 62.75 | 100.4 | 125.5 | 3.261% | 0.1141%
37401 | 5.3 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | und | 2 | 54.74 | 68.425 | 109.48 | 136.85 | 3.556% | 0.1244%
MERCADO | 5.4 | FAIXA ADESIVA P/ PORTA DE VIDRO, LARGURA DE 12cm | m | 2 | 28.66 | 35.825 | 57.32 | 71.65 | 1.862% | 0.06514%
MERCADO | 5.5 | REVISÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CORTINAS DO PALCO (MOTOR) | und | 1 | 1984.9 | 2481.125 | 1984.9 | 2481.125 | 64.47% | 2.256%
MERCADO | 5.6 | REVISÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS (GOTEIRAS) | und | 6 | 126.9 | 158.625 | 761.4 | 951.75 | 24.73% | 0.8652%
|  | SUB TOTAL DO ITEM 5 | [5 empty] | 3848.4 | 100% | 3.499%
TOTAL GERAL | [6 empty] | 88000.0005 | 110000.0006 |  | 100%
(CENTO E DEZ MIL REAIS) INCLUSO BDI DE 25%

## CRONOGRAMA
Para: MUNICÍPIO DE IBEMA
Obra: REFORMA CENTRO CULTURAL
Endereço: Rua Lino Beno Lenz
Area total da construção: 699,28 m²
Data: 09 de Junho de 2017
CRONOGRAMA
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
ITEM | SERVIÇOS | % EXEC | VALOR | % EXEC | VALOR | % EXEC | VALOR | TOTAL GERAL
1 | PISO INTERNO | 40% | 24974.1135 | 60% | 37461.1703 |  | 0 | 62435.2838
2 | PISO EXTERNO |  | 0 | 30% | 4239.3163 | 70% | 9891.7381 | 14131.0544
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 50% | 538.0938 | 50% | 538.0938 |  | 0 | 1076.1875
4 | PINTURAS |  | 0 | 30% | 8552.7225 | 70% | 19956.3525 | 28509.075
5 | APARELHOS B.W.C. E REVISÕES |  | 0 |  | 0 | 100% | 3848.4 | 3848.4
| TOTAL MÊS |  | 25512.2073 |  | 50791.3028 |  | 33696.4906 | 110000.0006